## Gantt Fase-Desarrollo
[{}] | Especificaciones | Doc Fase-Desarrollo | ReadMe | Diagrama Gantt de las Fases del Desarrollo | [6 empty] | [{}]
-- | Nomre del Proyecto | APV- S.A.M.R.A.T. | [8 empty] | --
-- | Gerente del Proyecto | Albertson W. Terrero López |  |  | DIAGRAMA GANTT |  | © P-Alb3rTS Completamente Reservado |  |  |  | --
-- | Nombre de la Empresa | TecSoft-Dev | Logo Empresa | [6 empty] | Mi logo | --
[{}] | Fecha de Inicio del Proyecto | 2022-02-25 | 4 | <–– NO ELIMINAR NI ALTERAR CELDA | --------------------- |  | By: P-3ATS |  |  |  | [{}]
Vr1.16 | [10 empty] | MOD |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
EDT | Tarea | Descripción | Dependencias | Propietario de la tarea | PCT Completado | Inicio | Finalizacion | Real incio | Real terminar | Variacion de acavado | Dias | Columna1 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13
1 | Planificacion | [9 empty] | 0 | 1 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.3 | Estudio de viabilidad | Estudios sobre la empresa | [8 empty] | 0 | 4 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
| Factores Internos F.O.D.A. | Fortalezas, Oportunidades, Devilidades y Amenazas | [10 empty] | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.5 | Factores Externos F.O.D.A. | Fortalezas, Oportunidades, Devilidades y Amenazas | [8 empty] | 0 | 6